Приложение 1 к приказу

управления образования

администрации г.Чебоксары

от 28.01.2014 №57

План-график по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в городе Чебоксары

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень ДОУ |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в г.Чебоксары | Январь – май 2014 | Приказ управления образования по введению ФГОС ДО в г.Чебоксары | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в ДОУ (приказ ДОУ) Приведение локальных актов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.2. | Организация мониторинга готовности дошкольных учреждений к введению ФГОС ДО | Февраль 2014 | Сбор и обработка информации по вопросам опроса | Участие в опросах |
| 1.3. | Подготовка приказа об утверждении пилотных образовательных учреждений по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 | Предложение Министерству образова-ния и молодежной политики ЧР по созданию пилотных ДОУ Приказ об утверждении пилотных образовательных учреждений по введению ФГОС ДО |  |
| 1.4. | Участие в мониторинге условий реализаций ФГОС ДОв субъектах РФ | Май 2014 – декабрь 2016 | Разработка и утверждение муниципального плана по созданию условий с учетом результатов мониторинга | Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 1.5. | Участие в апробации методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014 | Учет методических рекомендаций при оснащении ДОУ | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов ООП с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды. |
| 1.6. | Участие в обсуждении введения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных этнокультурных особенностей) и направление предложений в Минобразования Чувашии | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП |
| 1.7. | Участие в обсуждении парциальной программы по реализации дошколь-ного этнокультурного образования и учебно-методических пособий к ней | Июнь 2014 | Организация обсуждения парциальной программы по этнокультурной составляющей содержания дошкольного образования | Использование парциальной программы по этнокультурной составляющей содержания дошкольного образования при разработке ООП |
| 1.8. | Обсуждение проекта карты оценки (самооценки) готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО | Июнь – сентябрь 2014 | Организация обсуждения проекта карты оценки (самооценки) готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО | Использование карты оценки (самооценки) готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО |
| 1.9. | Обсуждение методических рекомендаций по актуализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО | Июнь – сентябрь 2014 | Организация обсуждения методических рекомендаций по актуализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО | Использование методических рекомендаций при корректировке образовательной программы |
| 1.10 | Корректировка нормативной правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании | Ноябрь-декабрь 2014 | Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей. Реализующих программы дошкольного образования |  |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | Январь 2014 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО |
| 2.2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО, сопровождение «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО | Январь-декабрь 2014 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО | Создание условий для участия педаго-гических работников в учебно-методи-ческих объединениях системы дошколь-ного образования. Разработка и утверж-дение программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС ДОна базе пилотных площадок. |
| 2.3. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 года | Организация оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Организация работы пунктов оказания методической. Психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Сентябрь 2014 – декабрь 2016 | Муниципальный план-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования на курсах повышения квалификации. |
| 3.2. | Подготовка педагогических работников ДОУ к аттестации в соответствии с методическими рекомендациями | После утверждения методических рекомендаций (июль 2015г) | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников. |  |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Апрель 2014 Апрель 2015 | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных Минобрнауки России методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| 4.2. | Оказание платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ в условиях введения ФОС ДО | После получения методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных дополнительных образовательных услуг (с июля 2014 г.) | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Научно-практические конференции, обучающие семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016гг | Проведение муниципальных семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Январь 2014 – декабрь 2015 | Создание и наполнение баннера «ФГОС ДО» на сайте МБУ «ЦРДО» г.Чебоксары. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Создание и наполнение баннера «ФГОС ДО» на сайте ДОУ |