«Стандарт – комплекс норм, правил, требований, которые устанавливаются на основе достижений науки, техники и передового опыта; минимальные требования (к продукции), устанавливаемые с целью защиты здоровья и безопасности потребителей; гарантии – условия и механизмы, обеспечивающие беспрепятственное пользование правами и их всестороннюю охрану»
         Стандарт в образовании выступает гарантией конституционного права российского гражданина, права любого человека на качественное образование.
     ФГОС – система основных параметров, которые принимаются в качестве государственной нормы образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей возможности реальной личности и системы образования по достижению этого идеала.
ФГОС ДО отражает согласованные социально-культурные, общественно-государственные ожидания относительно уровня ДО, которые являются ориентирами для учредителей дошкольных организаций, специалистов системы образования, семей воспитанников и широкой общественности.

# Согласно стандарту, содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие области:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

- Приказ Управления образования администрации г. Чебоксары от 28.01.2014 г. №57 "О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в городе Чебоксары"

- План-график по введению ФГОС ДО в г. Чебоксары (Приложение 1 к приказу управления образования администрации г.Чебоксары от 28.01.2014 №57).

- Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

План-график по введению ФГОС ДО в г. Чебоксары (Приложение 1 к приказу управления образования администрации г.Чебоксары от 28.01.2014 №57)

План- график мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 21» г. Чебоксары.

Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».

Приказ №33 от 06.02.2014 г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта в МБДОУ «Детский сад № 21» г.Чебоксары».

Приложение № 1

к приказу от 06.02.2014 г. № 33

План-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ «Детский сад № 21» г. Чебоксары

| № | Направления мероприятий | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в г. Чебоксары | Февраль 2014 |
| 1.2. | Приведение локальных актов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014 года |
| 1.3. | Мониторинг готовности учреждения к введению ФГОС ДО | В течение 2014 года |
| 1.4. | Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОУ | Май 2014 – декабрь 2016 |
| 1.5. | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной общеобразовательной программы (ООП) с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды | Ноябрь 2014 |
| 1.6. | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России |
| 1.7. | Использование парциальной программы по этнокультурной составляющей содержания дошкольного образования при разработке ООП | В течение 2014 года |
| 1.8. | Использование карты оценки (самооценки) готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО | Июнь – сентябрь 2014 |
| 1.9. | Использование методических рекомендаций при корректировке образовательной программы | Июнь – сентябрь 2014 |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в учреждении | В течение 2014 года |
| 2.2. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы дошкольного образования. Разработка и утверждение программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС ДО | Январь–декабрь 2014 |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |
| 3.1. | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования на курсах повышения квалификации | Сентябрь 2014–декабрь 2016 |
| 3.2. | Подготовка педагогических работников ДОУ к аттестации в соответствии с методическими рекомендациями | После утверждения методических рекомендаций (июль 2015 г.) |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО |  |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, корректировка и выполнение муниципальных заданий | Апрель 2014 Апрель 2015 |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |
| 5.1. | Участие в семинарах, конференциях и иных мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | 2014–2016 гг. |
| 5.2. | Проведение педагогических советов и иных мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС ДО |  |
| 5.3. | Создание и наполнение страницы «ФГОС ДО» на сайте ДОУ | Январь 2014 – декабрь 2015 |